## Gantt Chart
| PROJECT TITLE | Gantt Chart |  |  |  |  | COMPANY NAME | [8 empty] | Design Team 12
| PROJECT MANAGER | Krisha Thakur |  |  |  |  | DATE | [8 empty] | 2024-01-22
[7 empty] | 1/22-1/26 |  |  |  |  | 1/29-2/2 |  |  |  |  | 2/5-2/9 |  |  |  |  | 2/12-2/16 |  |  |  |  | 2/19-2/23 |  |  |  |  | 2/26-3/1 |  |  |  |  | 3/4-3/8 |  |  |  |  | 3/11-3/15 |  |  |  |  | 3/18-3/22 |  |  |  |  | 3/25-3/29 |  |  |  |  | 4/1-4/5 |  |  |  |  | 4/8-4/12 |  |  |  |  | 4/15-4/19 |  |  |  |  | 4/22-4/26
TASK # | TASK TITLE | RESPONSIBILITY OF | START DATE | DUE DATE | DURATION (BUSINESS DAYS) | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12 |  |  |  |  | WEEK 13 |  |  |  |  | WEEK 14
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Meetings
1.1 | Desk Review 4 | KT | 2023-01-22 | 2024-01-29 | 6 | 100% | bar: WEEK 1 M to WEEK 2 M
1.2 | Desk Review 5 | KT | 2023-02-05 | 2024-02-09 | 5 | 100% | bar: WEEK 3 M to WEEK 3 F
1.3 | Desk Review 6 | KT | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 5 | 100% | bar: WEEK 6 M to WEEK 6 F
1.4 | Desk Review 7 | KT | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 4 | 100% | bar: WEEK 6 F to WEEK 7 W; WEEK 11 M to WEEK 11 T
1.5 | Desk Review 8 | KT | 2024-03-27 | 2025-04-02 | 5 | 100% | bar: WEEK 10 W to WEEK 11 F
1.6 | Committee Meeting 2 | KT | 2024-04-02 | 2024-04-15 | 14 | 100% | bar: WEEK 11 T to WEEK 13 M
1.7 | Nutshell | KT | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 6 | 100% | bar: WEEK 2 R to WEEK 3 R
2 | Design Paper Draft
2.1 | Abstract | KT | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100%
2.2 | Background | RB | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100%
2.3 | Solution Conceptualization | AY | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100%
2.4 | Testing Methods | RS, AB | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100%
2.5 | Results | BJ, NL | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100%
2.6 | Discussion | TR | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100%
2.8 | Final Review | KT | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 3 | 100% | bar: WEEK 10 M to WEEK 10 W
2.9 | Submission | KT | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2 | 100% | bar: WEEK 10 R to WEEK 10 F
3 | DHF3
3.1 | Prototype Journal | BJ, AB, AY | 2024-02-05 | 2024-03-08 | 25 | 100% | bar: WEEK 3 M to WEEK 8 F
3.2 | Verification Testing Plan | BJ | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 10 | 100% | bar: WEEK 4 W to WEEK 6 T
3.3 | Validation Testing Plan | TR, AY | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 5 | 100% | bar: WEEK 6 M to WEEK 6 F
3.4 | Risk Table | RB | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 5 | 100% | bar: WEEK 2 R to WEEK 3 W
3.5 | FDA Pathway Analysis | RS | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 5 | 100% | bar: WEEK 2 R to WEEK 3 W
3.6 | Updated Documents | NL | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: WEEK 7 M to WEEK 8 F
3.7 | Project Management | KT | 2024-02-20 | 2024-03-08 | 14 | 100% | bar: WEEK 5 T to WEEK 8 F
3.8 | Final Review | KT | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 3 | 100% | bar: WEEK 7 W to WEEK 8 F
4 | Design Paper Final Submission
4.1 | Abstract Revisions | AY | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 10 | 0% | bar: WEEK 12 M to WEEK 13 F
4.2 | Background Revisions | KT | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 10 | 0% | bar: WEEK 12 M to WEEK 13 F
4.3 | Solution Conceptualization Revisions | NL | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 10 | 0% | bar: WEEK 12 M to WEEK 13 F
4.4 | Testing Methods Revisions | TR | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 10 | 0% | bar: WEEK 12 M to WEEK 13 F
4.5 | Results Revisions | RB | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 10 | 0% | bar: WEEK 12 M to WEEK 13 F
5 | Discussion Revisions | TR | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 10 | 0% | bar: WEEK 12 M to WEEK 13 F
5.1 | Final Review | TR | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 3 | 0% | bar: WEEK 14 M to WEEK 14 W
5.2 | Submission | RB | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2 | 0% | bar: WEEK 14 R to WEEK 14 F
6 | DHF4 |  |  |  | 0
6.1 | Design Master Record | TR | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 15 | 100% | bar: WEEK 11 M to WEEK 13 F
6.2 | Verification and Validation Testing Protocols | NL | 2024-04-04 | 2024-04-19 | 12 | 100% | bar: WEEK 11 R to WEEK 13 F
6.3 | Risk Analysis | KT | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 5 | 100%
6.4 | Updates to DHF3
6.4.1 | Report of Updates | RB | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 5 | 100% | bar: WEEK 13 M to WEEK 13 F
6.4.2 | Updated Documents | RB | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 5 | 100% | bar: WEEK 13 M to WEEK 13 F
6.5 | Team Leader Deliverables | KT | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 5 | 100% | bar: WEEK 13 M to WEEK 13 F
7 | Clinician Interviews
7.1 | Protocol Creation | AY, TR | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 2 | 100% | bar: WEEK 3 M to WEEK 3 F
7.2 | Scheduling | RB | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 15 | 100% | bar: WEEK 4 M to WEEK 6 F
7.3 | Interview Conductions | RB | 2024-02-19 | 2024-03-22 | 25 | 100% | bar: WEEK 5 M to WEEK 9 F
6 | Team Debrief | RB | 2024-02-19 | 2024-03-22 | 25 | 100% | bar: WEEK 5 M to WEEK 9 F
6.1 | Design Day Poster
6.2 | Information Consolidation | NL | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 3 | 100% | bar: WEEK 11 M to WEEK 11 W
6.3 | Draft Creation | TR, AY | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 5 | 100% | bar: WEEK 11 M to WEEK 12 T
6.4 | Final Document | TR | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 70% | bar: WEEK 12 M to WEEK 12 F; WEEK 13 F to WEEK 14 M